2023年度中共淮南市委政法委部门    整体支出绩效评价报告

2023年12月

评价小组人员名单及职务

组    长： 侯伟

组    员：  常兴宇  崔小鹏   杨传策  龙正昊

主要负责人：杨传策

一、部门概况

市委政法委为市级财政一级预算单位，内设9个职能部门。2023年年初部门预算安排1622.46万元，实际支出数 1622.46万元，其中基本支出738.66万元，项目支出802万元（包含项目经费353万元、政府采购440万元及追加9万元），当年使用以前年度结转资金0万元。

二、年度目标完成情况

2023年，市委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于政法工作的重要论述，争先进位、真抓实干，社会大局总体平稳可控，实现了“五个没有发生”。2023年度群众安全感和对政法机关满意度分别同比提升3个、6个位次，2022年度、2023年度平安建设考核均位居全省第6位。中国法治发展报告No.21（2023）》中淮南市政府透明指数位居全国第4。大力培育市级14个政法创新项目，细化月通报、季调度、年评比“赛马”机制。创新实施 “两清一规范”警情治理机制，推动全市有效警情同比、环比分别下降。醉驾刑事案件单轨制试点办案量、结案率分别排全省第3、第2位。

三、评价结论

2023年度，市委政法委整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。具体包括：（一）高度重视，增强预算绩效管理。市委政法委坚持以淮南市财政局《关于印发〈淮南市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》为抓手，高度重视预算绩效管理工作，确保预算绩效管理工作有序实施。每年编制预算时，由办公室提请委务会对部门预算编制的合理性、科学性进行研究，研究通过后再上报市财政局。年中预算执行时，对于重点项目的实施、管理以及项目资金的支付，由相关业务科室将项目实施情况提请委务会研究。年末，由办公室对一年来的预算执行情况总结形成报告报委务会研究，促进了预算编制的合理性、科学性。（二）结合工作，完善绩效指标体系。根据机构改革后“三定方案”规定，认真分析单位职责，分解细化工作任务，结合工作实际，进一步修定完善了《市委政法委预算绩效指标库》，明确项目内容、绩效目标、绩效管理指标、评价标准等，为项目绩效评价工作提供有力的支撑。（三）源头控制，增强预算绩效管理实效。在年初编制部门预算时，市委政法委各科室申请预算资金在50万元（含）以上的项目，必须填制《项目支出绩效目标申报表》、提供立项依据、项目内容和绩效目标等详细绩效信息，作为项目预算审核的依据。同时，根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，由业务分管领导组织相关科室人员进行初使审核论证，确定预算绩效目标。财务部门对申报的项目预算进行汇总梳理、加强审核、合理保障。2023年编制预算绩效目标项目共2个，涉及资金190万元和88万元。（四）紧盯项目进度，及时掌握执行进度。。市委政法委预算绩效管理工作领导小组，把预算绩效运行跟踪监控管理当作是预算绩效管理的重要环节，对各科室的项目绩效目标运行和项目预算执行实施全程监控，发现问题及时解决。并要求各科室在预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，如未实现绩效目标，需说明原因，形成预算绩效自评报告，再由市委政法委预算绩效管理工作领导小组审核、汇总、上报，确保预算绩效管理工作取得实效。（五）加强信息公开，确保项目绩效公开透明。按照预算公开规定要求，严格落实绩效信息公开制度，进一步增强政府资金透明度，提升预算管理水平，促进依法理财、民主理财。财政部门批复下达预算、决算时，通过统一规范的格式，实施绩效目标随同部门预算、绩效评价结果随同部门决算在政府信息公开网同步公开，主动引导舆论，充分发挥正面效应。

经统计分析，市委政法委2023年度部门整体支出绩效评价综合得分为98分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

部门整体支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评分标准 | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入 （15分） | 预算配置 （15分） | 财政供养人员 控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | “三公经费” 变动率 | “三公经费”变动率≦0,计5分； “三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点支出 安排率 | 重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。 | 5 | 5 |  |
| 过 程 （40分） | 预算执行 （15分） | 预算调整率 | 预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 支付进度 | 每出现一个专项未按进度完成资金支付扣0.5分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | “三公经费” 控制率 | 以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分； 每超过一个百分点扣1分，扣完为止。 | 6 | 6 |  |
|  | 预算管理 （15分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 政府采购 执行率 | 政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 公务卡刷卡率 | 公务卡刷卡率达70％以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
|  | 资产管理 （10分） | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。 | 3 | 3 |  |
| 过 程 （40分） | 资产管理 （10分） | 资产管理 安全性 | ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴； 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。 | 4 | 4 |  |
|  |  | 固定资产 利用率 | 每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行 （25分） | 项目实际完成率 | 部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 目标值为100%，达到目标值得5分，100%－95%得4分；94%－90%得3分；89%－85%得2分；84%－80%得1分；低于80%得0分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 项目质量达标率 | 部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率，用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 以5分为上限，得分＝项目质量达标率*5，低于95%不得分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 重点工作办结率 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 以5分为上限，得分＝项目质量达标率*5，低于90%不得分。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 部门绩效自评项目占比率 | 部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 以5分为上限，得分＝占比率/目标值*5，超过目标值不加分。 | 5 | 5 |  |
| 效 果 （20分） | 履职效益 （20分） | 经济效益 | 此三项指标主要参考年度项目绩效评价得分情况确定。 | 15 | 5 |  |
|  |  | 社会效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 生态效益 |  |  | 5 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分； 85%（含）-95%，计3分； 75%（含）-85%，计1分； 低于75%计0分。 | 5 | 3 |  |
| 总 分 |  |  |  | 100 | 98 |  |

四、存在问题

- 通过评价发现我单位绩效评价管理还存在个别项目预算执行率较低问题。

五、意见和建议

- 一是加大与内部各职能科室的沟通协调力度。编制部门年度预算时，及时与各职能科室做好沟通，明确年度工作任务及目标，切实提高预算项目的准确性和可操作性。二要进一步强化预算绩效目标管理，加大对预算项目执行情况的监督，促进各项工作任务和目标顺利完成。

2023年12月31日

中共淮南市委政法委员会